План работы по  реализации ФГОС НОО

МКОУ Имисская  СОШ № 13

на  2012-2013учебный год

Цель: 1.  Управление процессом реализации ФГОС НОО в первых и вторых  классах;

2.  Создание условий для его введения в первых и  вторых  классах в 2012-2013 учебном году.

Задачи:

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами.

- Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2012-2013 учебного года.

- Создание условий для реализации ФГОС НОО в первых – вторых  классах в 2012-2013 учебном году.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС НОО: - внесение изменений в приказ о составе рабочей группы; - доработка плана работы ОУ и рабочей группы на 2012-2013 учебный год. | Август-сентябрь 2012 г. | Пачин П.П. руководитель рабочей группы | Приказ по школе с новым составом рабочей группы, утверждение плана работы ОУ и рабочей группы на 2012-2013 учебный год. |
| 1.2. | Освещение на МО начальных классов вопроса и на педагогическом совете вопроса «Задачи реализации ФГОС НОО на 2012-2013 учебный год». | Август 2012г. | Казанцев Н.Н. зам. директора по УВР | Решение Педагогического совета, утверждение директором плана-графика реализации ФГОС НОО на 2012-2013 учебный год. |
| 1.3. | Организация участия педагогического коллектива в Федеральном мониторинге введения ФГОС НОО: - заполнение анкет; - анализ результатов мониторинга и внесение корректив в план-график реализации ФГОС НОО на 2012-2013 учебном году. | Сентябрь 2012 – май 2013г. | Пачин П.П. руководитель рабочей группы | Предложения в план-график реализации ФГОС НОО на 2012-2013 учебный год. |
| 1.4. | Участие в семинарах-совещаниях районного уровня по вопросам реализации ФГОС НОО. | В соответствии с планом-графиком РМК Курагинского района | Пачин П.П. директор школы | Информирование о результатах семинаров-совещаний. |
| 1.5. | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в ОУ: - о ходе реализации ФГОС НОО по итогам 1-ой четверти в 1-2-х классах; - о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-2-х классах; - об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО в 1-2-х классах. | Ноябрь, 2012 г. Январь 2012 г. Май 2012 г. | Казанцев Н.Н. заместитель директора по УВР | Аналитические справки, решения совещания, приказы директора. |
| 1.6. | Участие в региональном мониторинге результатов освоения ООП НОО: - входная диагностика обучающихся 1-2-х классов; - диагностика результатов освоения ООП НОО по итогам обучения в 1-ом классе. | Октябрь, 2012 г. Май 2013 г. | Петухова О.В. руководитель ШМО учителей нач. классов | Анализ результатов мониторинга, разработка предложений по повышению качества реализации ФГОС НОО в 2013-2014 учебный год. |
| 1.7. | Организация взаимодействия с образовательными учреждениями: - согласование расписания занятий по внеурочной деятельности; - составление плана взаимодействия с учреждениями на 2012-2013 учебный год. | Сентябрь 2012 г. | Ложеницина И.И. заместитель директора по ВР | Утвержденное расписание занятий, план взаимодействия с образовательными учреждениями на 2012-2013 учебный год. |
| 1.8. | Организация работы с материально-ответственными лицами, закрепленными за новым оборудованием ОУ (порядок хранения и использования техники, вопросы ее обслуживания и т.п.) | К моменту поступления техники в ОУ | Ярошевич В.И. заместитель директора по ИКТ | Журнал по использованию техники в образовательном процессе и т.д. |
| 1.9. | Подведение предварительных итогов реализации ФГОС НОО в 2012-2013 учебный год и обсуждение задач и плана на 2013-2014 учебный год. | Апрель-май 2013г. | Казанцев Н.Н. заместитель директора по УВР, | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС НОО на 2013-2014 учебный год. |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО в 2013-2014учебном году. | Май - июнь 2013г. | Петухова О.В., руководитель ШМО учителей нач. классов Баландина Е.Н., заведующая библиотекой | Приобретение учебников и учебных пособий. |
| 1.10. | Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО в 2013-2014учебном году. | Май - июнь 2013 г. | Казанцев Н.Н., заместитель директора по УВР | Проект плана-графика реализации ФГОС НОО на 2013-2014 учебный год. |
| 2 | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х классов. | август-сентябрь 2012 г. | Пачин П.П., директор школы | Заключенные договора. |
| 2.2. | Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. | по мере необходимости | Пачин П.П., директор школы | Информация на стендах и сайте ОУ, совещаниях, педагогических советах. |
| 2.3. | Анализ исполнения нормативных документов работниками ОУ: - Положение и портфолио ученика; - Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации; - должностные инструкции учителей, заместителя по УВР, психолога, логопеда, педагога доп. образования; - ООП НОО. | по мере необходимости | Пачин П.П., директор школы | Аналитические справки, предложения по совершенствованию содержания нормативных актов. |
| 2.4. | Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с учетом изменений федерального и регионального уровня и ОП НОО. | Май-июнь 2013 г. | Пачин П.П., директор школы | Реализация регламента утверждения нормативно-правовых документов. |
| 3 | Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2012 года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО для будущих 1-х классов: - количество и качество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; - анализ работы Интернет-ресурсов; - условий для реализации внеурочной деятельности; - учебной и учебно-методической литературы. | Октябрь-ноябрь 2012 г. | Ярошевич В.И., заместитель директора по ИКТ; БаландинаЕ.Н., заведующая библиотекой | База данных по материально-техническому обеспечению Учреждения, база учебной и учебно-методической литературы Учреждения, аналитическая справка, финансово-экономические предложения по обновлению материально-технической и учебной баз Учреждения. |
| 3.2 | Подготовка к 2012-2013 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы для реализации ФГОС. | В течение года | Исаева Н.В., заместитель директора по АХР; классные руководители 1-4-х классов | Дополнение базы данных по материально-техническому обеспечению, базы учебной и учебно-методической литературы ОУ, сметы и планы закупок. |
| 3.3 | Проведение тарификации педагогических работников на 2013-2014 учебный год с учетом участия в процессе реализации ФГОС НОО. | В течение года | Казанцев Н.Н., заместитель директора по УВР; | Тарификация 2013-2014 учебного года. |
| 4 | Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2012-2013 учебный год. | Август 2012 г. | Пачин П.П., директор школы | Штатное расписание. |
| 4.2. | Составление заявки на обучение на педагогических работников ОУ: учителей начальных классов, учителей - предметников. | Август 2012 г. | Казанцев Н.Н., заместитель директора по УВР | Заявка на курсовую подготовку. |
| 4.3. | Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС НОО в 2012-2013 учебный год. | Апрель 2013 г. | Казанцев Н.Н., заместитель директора по УВР | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС НОО на 2013-2014 учебный год. |
| 4.4. | Изучение возможностей для организации дистанционного обучения педагогических работников Учреждения. | В течение учебного года | Казанцев Н.Н., заместитель директора по УВР | Предложения в план-график повышения квалификации. |
| 4.5. | Размещение информации о педагогических работниках на сайте ОУ. | Не реже, чем раз в четверть | Ярошевич В.И., заместитель директора по ИКТ | Информация на сайт ОУ. |
| 4.6. | Организация работы рабочей группы по оценке качества работы педагогических работников, реализующих ФГОС НОО. | Сентябрь 2012 года, Январь 2013 года (в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера работникам ОУ | Председатель комиссии | Приказы о назначении стимулирующих выплат. |
| 5 | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1. | Организация сетевого взаимодействия учителей начальных классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом. | 1 раз в четверть | Петухова О.В., руководитель ШМО учителей начальных классов | Рекомендации по использованию размещенного опыта. |
| 5.2. | Сопровождение раздела «ФГОС» сайта Учреждения. | В соответствии с планом работы с Учреждения | Ярошевич В.И., заместитель директора по ИКТ | Обновленная на сайте информация. |
| 5.3. | Проведение родительских собраний для обучающихся 1-х классов по теме: «Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС». « Роль родителей в формировании УУД у первоклассников». « Итоги обучения в 1-2-х классах. Особенности обучения по ФГОС НОО. (в т.ч. проведение опроса мнения родителей первоклассников о ФГОС НОО, выявление уровня их удовлетворенности результатами и условиями обучения). Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников». | Сентябрь 2012 г. Декабрь 2013 г. Май, 2013 г. Февраль 2013 г. | Ложеницина И.И. заместитель директора по ВР; Классные руководители 1-2-х классов | Протоколы родительских собраний, предложения по совершенствованию реализации ФГОС НОО в 1-2-х классах в 2013-2014учебном году, общая информация на сайт Учреждения. |
| 5.4. | Размещение материалов на школьном стенде «Переход на ФГОС нового поколения»: нормативно-правовые документы, информация о педагогах, реализующих ФГОС НОО, план-график реализации ФГОС НОО на 2012-2013 учебный год, информация о ходе реализации плана-графика и т.п. | Ежемесячное обновление информации | Ложеницина И.И., заместитель директора по ВР; Ярошевич В.И., заместитель директора по ИКТ | Актуальная информация, размещенная на стенде, отражающая основные результаты выполнения плана-графика реализации ФГОС НОО в 2012-2013 учебном году. |
| 5.5. | Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ. | Ежедневно | Ярошевич В.И., заместитель директора по ИКТ | Статистика по использованию компьютерной техники ОУ |
| 5.6. | Размещение на сайте публичного отчета ОУ, включающего: - итоги реализации ФГОС НОО в 2012-2013 учебном году и задачи на 2013-2014 учебный год. | Август 2012 г. Август 2013 г. | Казанцев Н.Н., заместитель директора по УВР; Ярошевич В.И., заместитель директора по ИКТ | Отчеты, размещенные на сайте ОУ. |
| 5.7. | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО. | Апрель-май 2013 | Федоренко О.М., педагог-психолог; классные руководители 1-2-х классов | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС НОО на 2013-2014учебный год. |
| 6 | Методическое обеспечение |  |  |  |
| 6.1. | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС НОО по всем предметам 1 и 2 классов (по каждому УУД с учетом выбранных УМК). | Сентябрь 2012 г. Декабрь 2012г. | Баландина Е.Н., заведующая библиотекой; классные руководители 1-2-х и будущих 1-х классов | Аналитическая справка, заявка на приобретение литературы. |
| 6.2. | Проведение недели открытых уроков в ОУ: - формирование УУД; - организация контроля и оценки на уроках; - роль внеурочной деятельности в формировании УУД; - возможности реализации элементов ФГОС НОО во всех классах начальной школы; - вопросы преемственности в подготовке будущих первоклассников к обучению по ФГОС НОО; - ИКТ в деятельности учителя начальных классов. | в соответствии с планом работы ОУ | Ложеницина И.И., заместитель директора по ВР; Петухова О.В., руководитель ШМО учителей начальных классов | Обобщенный опыт и методические рекомендации для учителей ОУ, материалы для сайта |
| 6.3 | Организация индивидуального консультирования учителей | по мере необходимости | Казанцев Н.Н., заместитель директора по УВР | Журнал консультаций. |
| 6.4. | Методическое обеспечение ИКТ на уроках: - анализ содержания рабочих программ, УМК и планируемых результатов обучения; - построение системы формирования УУД по всем предметам в части информационно-коммуникационных технологий; - составление графика использования компьютерной техники и мультимедийных средств на 2012-2013 учебный год учителями 1-4-х классов на основе тематических планов. | Апрель-май 2013 г | Петухова О.В., руководитель ШМО учителей начальных классов Ярошевич В.И., заместитель директора по ИКТ | Отчет об использовании компьютерной техники и мультимедийных средств на уроках в 2012-2013 учебном году. |
| 6.5. | Методическое обеспечение внеурочной деятельности в 3-х классах: - анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1-2-х классах и рабочих программ НОО; - анализ модели внеурочной деятельности и, при необходимости, внесение корректив; - посещение уроков и внеурочных занятий в 1-2-х учителями школы. | Апрель-май 2013 г. | Казанцев Н.Н., заместитель директора по УВР | Утвержденная ОП НОО и модель внеурочной деятельности с учетом корректив, рекомендации по организации и методике реализации внеурочной деятельности в 3-х классах. |
| 6.6. | Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в Учреждении: - разработка предложений по реализации ФГОС НОО ОУ за 2012-2013 учебный год. - анализ работы учителей, психолога, заместителя директора. | Май 2013 г. | Казанцев Н.Н., заместитель директора по УВР; учителя начальных классов | Обобщение опыта работы. |