Принято 	Утверждаю

педагогическим 	Директор

советом	МОУ Имисской СОШ №13

Протокол №	П.П.Пачин

от	__________

с.Имисское

2009 год

Содержание

Пояснительная записка	3

I Состояние информатизации на текущий момент. Анализ ситуации	5

1. Техническое оснащение	5

2. Уровень ИКТ-компетентности педагогического коллектива	6

3. Использование ИКТ-технологий в образовательной деятельности учителями-предметниками.	7

4. Информатизация процесса управления школой.	8

5. Нормативно-правовая база школы	9

6. Проблемы и недостатки состояния информатизации в школе	10

II Цель, основные направления и задачи программы информатизации	11

III Мероприятия по реализации программы информатизации	12

IV Контроль выполнения программы информатизации школы	15

V Ожидаемый результат внедрения программы информатизации школы	16

VI Финансирование для реализации программы информатизации	17

# Пояснительная записка

Информатизация образовательного процесса школы - это создание условий для эффективного использования информационных технологий в своей деятельности всеми участниками образовательного процесса:

- учениками;

- преподавателями;

- руководителями школы;

- родителями;

- другими сотрудниками.

Весь процесс информатизации нашей школы можно разделить на три этапа:

I этап (2004-2005 уч. г.) – становление компьютерной базы школы.

II этап (2006-2007 уч. г.) – объединение школьных компьютеров в локальную сеть и создание единого ИКТ-пространства школы.

III этап (2007-2008 уч. г.) – использование ресурсов глобальной сети Интернет.

На I этапе информатизации нашей школы компьютеры были установлены в кабинете информатики и использовались в основном для преподавания информатики, а также для внеурочной деятельности по предметам, в кружковой работе. Информатизация школы заключалось в улучшении материально-технической базы – приобретение компьютеров, принтеров, сканеров.

На II этапе школьные компьютеры были объединены в локальную сеть. При этом была решена задача создания единого информационного пространства, т.е. все школьные документы были перенесены на сервер. Было осуществлено разграничение прав доступа к ресурсам сети различных пользователей (администрации, преподавателей, учеников), в результате чего любому пользователю стало возможным работать с любого компьютера в едином информационном пространстве школы.

Одной из основных задач II этапа было обучение учителей-предметников основам компьютерной грамотности (8 преподавателей прошли курс «Пользователь ПК»).

III этап информатизации школы начался в 2007 году, когда школа была подключена к Интернету. Выход в Интернет осуществляется по выделенному каналу, со скоростью 64 Кбит/сек.

С этого времени начинается активное освоение компьютерных технологий учителями–предметниками. Учителя-предметники используют ИКТ на своих уроках следующим образом:

- используют готовые компакт-диски;

- разрабатывают мультимедиа презентации в среде PowerPoint (для использования на всех этапах урока);

- создают дидактический (раздаточный, контрольно-измерительный) материл к урокам с использованием оргтехники на бумажных и электронных носителях;

- создают тесты проверочных работ;

- используют информационные ресурсы WWW при подготовке к урокам.

В январе 2008 года школой был приобретен медиапроектор, что позволило при наличии ноутбука проводить уроки в других кабинетах с использованием проекционной техники.

На этом этапе информатизации появился школьный сайт, который создавался и поддерживался учителем информатики В.Б. Кондыревой, лаборантом ВТ О.Б. Кондыревым и школьным организатором Е.В. Селивашко. В настоящее время ведется большая работа по сопровождению сайта нашего учебного заведения. В работе участвуют и учащиеся, и учителя. Одни подбирают материал, другие обрабатывают его, третьи набирают тексты. На сайте появился форум, на котором ученики обсуждают волнующие их темы. Регулярно (2 раза в месяц) сайт обновляется.

Одной из основных задач III этапа информатизации школы мы считаем работу с одаренными детьми, которые интересуются ИКТ-технологиями. Школьной командой информатизации осуществляются три проекта: школьная электронная газета, школьный сайт, база данных «Разработка цикличного меню школьной столовой».

В расписание работы кабинета информатики включены часы, когда каждый школьник может использовать компьютер для учебно-воспитательных целей: готовиться к урокам, готовить текстовые документы, подключаться к сети Интернет, осваивать программное обеспечение, программировать. Это особенно актуально для нашей школы, т.к. многие обучающиеся не имеют компьютера дома.

На протяжении многих лет в школе очень остро стояла проблема обеспечения лицензионной поддержки базового программного обеспечения. Сегодня этот вопрос решен – в рамках проекта «Обеспечение лицензионной поддержки стандартного базового пакета программного обеспечения для использования в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» школа получила полный комплект лицензионного программного обеспечения.

# I Состояние информатизации на текущий момент. Анализ ситуации

## 1. Техническое оснащение

В школе создана определённая материальная база: имеется компьютерный класс, в котором ведется обучение учащихся информатике, а также других школьных курсов с применением компьютеров. Имеется локальная компьютерная сеть, которая объединяет 8 персональных компьютеров, 6 из которых находятся в кабинете информатики, 1 – в учительской, 1 – в кабинете завуча. В школе имеется 4 ноутбука, 2 МФУ и 2 принтера, 1 медиапроектор, 1 цифровой фотоаппарат, 1 цифровая видеокамера.

| № | Наименование | Характеристики | Год приобретения | Кол-во | Где установлен / кто использует | Подключен к Интернет (да/нет) | В ЛВС (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Персональный компьютер | AMD Sempron (tm) Processor 3000+ 1,81 GHz, 192 Mb ОЗУ, 80 Gb HDD | 2006 | 1 | Каб. информатики/ Ученики, учителя-предметники | да | да |
| 2. | Персональный компьютер | Intel(R) Celeron(R) D CPU 3,06 GHz, 448 Mb ОЗУ, 160 Gb HDD | 2007 | 1 | Каб. информатики/ Ученики, учителя-предметники | да | да |
| 3. | Персональный компьютер | Intel(R) Celeron(R) D CPU 2,80 GHz, 480 Mb ОЗУ, 80 Gb HDD | 2002 | 1 | Каб. информатики/ Ученики, учителя-предметники | да | да |
| 4. | Персональный компьютер | Intel Celeron 734 MHz, 384 Mb ОЗУ, 20 Gb HDD | 2002 | 1 | Каб. информатики/ Ученики, учителя-предметники | да | да |
| 5. | Персональный компьютер | Intel Celeron 734 MHz, 384 Mb ОЗУ, 20 Gb HDD | 2002 | 1 | Каб. завуча/ Администрация | да | да |
| 6. | Персональный компьютер | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 2.00 GHz, 1 Gb ОЗУ, 160 Gb HDD | 2008 | 1 | Каб. информатики/ Ученики, учителя-предметники | да | да |
| 7. | Персональный компьютер | Intel(R) Celeron(R) D CPU 3,33 GHz, 512 Mb ОЗУ, 160 Gb HDD | 2007 | 1 | Каб. информатики/ Ученики, учителя-предметники | да | да |
| 8. | Персональный компьютер | Intel(R) Celeron(R) CPU 1,70 GHz, 512 Mb ОЗУ, 40 Gb HDD | 2004 | 1 | Учительская/ Администрация, учителя-предметники | да | да |
| 9. | Ноутбук | Intel(R) Celeron(R) Dual CPU T2330 1.60 GHz, 1 Gb ОЗУ, 80 Gb HDD | 2008 | 1 | Каб. информатики/ Учителя-предметники | да | да |
| 10. | Ноутбук | AMD Athlon (tm) 64 X2 Dual-Core Processor TK-55 1.80 GHz, 1 Gb ОЗУ, 80 Gb HDD | 2008 | 1 | Каб. информатики/ Учителя-предметники | да | да |
| 11. | Ноутбук | Intel(R) Celeron(R) CPU 560 2,13GHz, 1 Gb ОЗУ, 160 Gb HDD | 2008 | 1 | Каб. информатики/ Учителя-предметники | да | да |
| 12. | Ноутбук | Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz, 448 Mb ОЗУ, 40 Gb HDD | 2005 | 1 | Каб. информатики/ Администрация | да | да |
| 13. | Принтер матричный | Epson LX-1200 | 2002 | 1 | Библиотека/ библиотекарь | - | нет |
| 14. | Принтер лазерный | Samsung ML-1210 Series | 2004 | 1 | Каб. информатики/ Ученики, учителя-предметники | - | да |
| 15. | МФУ (лазерный принтер) | Canon MF3110 | 2005 | 1 | Учительская/ Администрация, учителя-предметники | - | да |
| 16. | МФУ (струйный принтер) | HP Deskjet F380 | 2006 | 1 | Каб. информатики/ Ученики, учителя-предметники | - | да |
| 17. | Медиапроектор | BenQ MP620c Digital Projector Mainstream Series | 2008 | 1 | Каб. информатики/ администрация, учителя-предметники | - | - |
| 18. | Цифровой фотоаппарат | Rekam Presto 44i 12xZOOM | 2005 | 1 | Каб. информатики/ организаторы | - | - |
| 19. | Цифровая видеокамера | Panasonic SDR-S7 | 2008 | 1 | Каб. информатики/ организаторы | - | - |

## 2. Уровень ИКТ-компетентности педагогического коллектива

Ниже в таблице представлены результаты анкетирования учителей в области владения навыками работы с ПК. Результаты показывают, что около половины преподавателей умеют работать с программами пакета MS Office.

|  | МО учителей начальных классов | МО учителей гуманитарного цикла | МО учителей естественного цикла | Учителя физкультуры, музыки, ИЗО, технологии | Администрация школы, социальный педагог, логопед, библиотекарь | Всего по школе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приняло участие в анкетировании: | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 24 |
| Уверенно владеют навыками работы с: |  |  |  |  |  |  |
| MS Office Word (работа с текстами) | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 19 (79%) |
| MS Office Exсel (работа с электронными таблицами) | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 (37,5%) |
| MS Office PowerPoint (создание презентаций) | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 12 (50%) |
| Электронная почта | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 (29%) |
| Работа в сети Интернет | 5 | 0 | 6 | 2 | 8 | 15 (62,5%) |

## 3. Использование ИКТ-технологий в образовательной деятельности учителями-предметниками.

В таблице представлены результаты анкетирования учителей в области использования ПК в своей педагогической деятельности.

|  | МО учителей начальных классов | МО учителей гуманитарного цикла | МО учителей естественного цикла | Учителя физкультуры, музыки, ИЗО, технологии | Всего по школе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приняли участие в анкетировании: | 8 | 3 | 6 | 5 | 23 |
| Имеют дома компьютеры | 6 | 3 | 5 | 3 | 17 (74%) |
| Имеют дома возможность выхода в Интернет | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (4%) |
| Используют компьютер для: |  |  |  |  |  |
| - подготовки дидактических материалов и планирования | 8 | 3 | 6 | 5 | 23 (100%) |
| - подготовки презентаций к урокам и (или) внеурочным мероприятиям и их проведения | 5 | 0 | 5 | 3 | 13 (56,5%) |
| - проведения уроков с использованием ЦОР | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 (30%) |
| - дистанционного обучения | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 (17%) |

Под руководством учителя информатики успешно функционируют дополнительные занятия для учащихся.

| № | Тип занятия | Название | Класс | Год проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | кружок | «Компьютер – средство воплощения творческих идей» | 7-8 | 2008-2009 |
| 2. | курс по выбору | «Компьютерная графика» | 9 | 2008-2009 |
| 3. | курс по выбору | «Мультимедийная презентация» | 9 | 2008-2009 |
| 4. | элективный курс | «Основы логики и логические основы компьютера» | 10 | 2008-2009 |
| 5. | элективный курс | «Исследование информационных моделей с использованием электронных таблиц» | 10 | 2008-2009 |
| 6. | элективный курс | «Основы объектно-ориентированного программирования на языке Visual Basic» | 10-11 | 2008-2009 |
| 7. | элективный курс | «Интернет-технологии. Создание Web-сайтов» | 10-11 | 2008-2009 |

## 4. Информатизация процесса управления школой.

С целью активизации процесса информатизации образования в школе создана информационная служба в составе:

- заместителя директора школы по ИКТ, ответственного за информатизацию;

- системного администратора;

- лаборанта по ВТ;

- дежурного администратора, ответственного за работу кабинета информатики.

Основные направления деятельности информационной службы школы:

- планирование и организация деятельности по информатизации ОУ;

- оказание методической помощи по вопросам внедрения ИКТ в образовательный процесс;

- выявление потребности в повышении квалификации сотрудников школы в области ИКТ-технологий;

- обеспечение участия школьников в сетевых проектах и конкурсах;

- организация создания и функционирования сайта ОУ;

- обеспечение использования образовательных ресурсов сети Интернет для удовлетворения информационных потребностей участников образовательного процесса.

- организация функционирования точки доступа к сети Интернет;

- формирование отчетной документации об использовании ИКТ в образовательном процессе.

- ведение информационной базы данных КИАСУО, включающей в себя сведения об участниках образовательного процесса.

Особое значение имеет создание общешкольной локальной сети, что позволило исключить дублирование информации и сделать ее более доступной. А дальнейшее подключение всех ПК к сети Интернет дало возможность использовать информационные ресурсы государственных и образовательных порталов.

С целью оперативного и объективного информирования общественности о деятельности образовательного учреждения в 2006 году создан и успешно функционирует сайт школы. В начале каждого учебного года размещается публичный доклад директора школы о результатах деятельности ОУ в предыдущем году. А также на сайте размещены Устав МОУ Имисской СОШ №13 и локальные акты ОУ.

## 5. Нормативно-правовая база школы

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;

- Концепция модернизация российского образования на период до 2010 года (распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 г, №1756-р);

- «Конвенция о правах ребенка»;

- «Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента Государственного стандарта общего образования»;

- Государственные стандарты основного и среднего (полного) общего образования;

- Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»;

- Закон Российской Федерации «Об информации, информатизации и защите информации»;

- Устав школы;

- Локальные акты ОУ.

## 6. Проблемы и недостатки состояния информатизации в школе

- У большинства учащихся и некоторых учителей нет домашних компьютеров;

- Домашние компьютеры не подключены к школьной локальной сети;

- Недостаточное количество компьютеров в школе ограничивает возможности доступа участников образовательного процесса к информационным ресурсам;

- У учителей нет заинтересованности во внедрении информационных технологий в учебный процесс.

# II Цель, основные направления и задачи программы информатизации

Цель: создание единой образовательной информационной среды школы, позволяющей повысить качество и доступность образовательного процесса.

Основные направления информатизации образования в школе:

- воспитание у школьников информационной культуры;

- использование ИКТ в предметном обучении;

- использование ИКТ в воспитательном процессе, внеурочной деятельности, дополнительном образовании;

- использование ИКТ в процессе управления учреждением;

- предоставление доступа к Интернет-ресурсам участникам образовательного процесса.

Основными участниками и пользователями единой информационной образовательной среды будут: учащиеся, педагоги, классные руководители, администрация, родители.

Задачи:

- совершенствовать материально-техническую базу школы, обеспечивающую системное внедрение и активное использование ИКТ;

- предоставить всем участникам образовательного процесса возможности обучения современным информационно-коммуникационным технологиям;

- обеспечить возможность доступа к ресурсам Интернета;

- использовать ЦОР (электронных учебно-методических материалов, включая электронные учебники, обучающие программы, программы–тренажеры, словари, справочники и энциклопедии, методические пособия) в предметном обучении;

- развивать индивидуальные способности учащихся, стимулировать их творчество, через организацию и ведение учебных проектов, выпуск школьной газеты, сопровождение сайта.

- использовать средства ИКТ для работы с родителями.

# III Мероприятия по реализации программы информатизации

| № | Мероприятие | Ответственный | Сроки проведения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение материальной базы ИКТ. Приобретение новых компьютеров и оборудования |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение компьютера для работы его в качестве сервера сети (файл-сервера и первичного контроллера домена) | Пачин П.П. | декабрь 2009 г. | Увеличение скорости работы в школьной локальной сети. |
| 2. | Установка операционной системы Linux на школьные компьютеры. Организация локальной школьной сети на ОС Linux. | Кондырев О.Б. | январь-май 2010 г. | Использование свободного программного обеспечения. |
| Воспитание у школьников информационной культуры |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование кружковой работы по информатике. Расширение охвата обучающихся. | Кондырева В.Б. | сентябрь 2009 г. | Организация кружковой работы по информатике в начальной школе. |
| 2. | Разработка элективных курсов по информатике для обучающихся 9-11 классов. | Кондырева В.Б. | август 2009 г. | Повышение информационной культуры учащихся выпускных классов. |
| 3. | Подготовка учеников к участию в районной научно-практической конференции в секции «Информатика и ИКТ». | Кондырева В.Б. | сентябрь 2008 г. - март 2009 г. | Участие в научно-практической конференции с проектом «Разработка меню для школьной столовой». |
| Повышение квалификации педагогических работников в области ИКТ |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг педагогических работников с целью определения уровня владения ИКТ. | Кондырева В.Б. | В конце каждого учебного года | Выявление пробелов в использовании ИКТ и разработка планов по их устранению. |
| 2. | Оказание консультативной помощи учителям при изучении программных продуктов. | Кондырев О.Б. Кондырева В.Б. | постоянно | Повышение учителями своего профессионального уровня. |
| 3. | Организация консультаций по вопросам использования ИКТ. | Кондырева В.Б. | постоянно | Учитель начинает применять ИКТ в своей профессиональной деятельности. |
| 4. | Проведение дополнительных практических занятий по работе с электронной почтой и поисковыми системами сети Интернет. | Кондырева В.Б. | В каникулярное время | Учителя начинают использовать Интернет-ресурсы и пользоваться электронной почтой. |
| 5. | Обмен опытом по использованию ИКТ в предметном обучении на уровне школы. | Юрковец Т.В. | 4 раза в уч.год (1 раз в уч. год в рамках МО школы) | Учителя применяют опыт коллег на своих уроках. |
| Использование ИКТ в предметном обучении |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий использования компьютерной техники и ресурсов сети Интернет в ходе подготовки учителей к урокам и внеклассным мероприятиям. | Кондырева В.Б. | постоянно | Увеличение количества уроков с использованием ИКТ. |
| 2. | Оказание помощи в создании мультимедиа сопровождений учебно-воспитательных мероприятий. | Кондырева В.Б. | постоянно | Учителя сами начинают создавать мультимедийные презентации для проведения уроков и внеклассных мероприятий. |
| 3. | Участие в районных семинарах «Применение ИКТ на уроках учителями-предметниками». | Кондырева В.Б. | По плану РРЦ | Обмен опытом на районном уровне. |
| 4. | Публикация на школьном сайте разработок учителей. | Кондырев О.Б. | 1 раз в четверть | Тиражирование опыта. |
| 5. | Использование ИКТ на элективных курсах по различным предметам, в проектной и исследовательской деятельности. | Баяндина Г.П. | В течение уч. года | Повышение интереса обучающихся к изучаемому предмету. |
| Использование ИКТ в воспитательном процессе, внеурочной деятельности |  |  |  |  |
| 1. | Организация школьного пресс-центра для выпуска школьной электронной газеты. | Селивашко Е.В. | октябрь 2009 г. | Активное участие детей в школьной жизни; обретение ими навыков работы в программах обработки текстовой и графической информации. |
| 2. | Привлечение учеников к работе со школьным сайтом. | Кондырев О.Б. | апрель 2009 г. | Обретение учениками навыков работы с программой Dreamweaver; изучение учениками основ HTML и CSS. |
| 3. | Оказание помощи при создании электронных версий конкурсных работ обучающихся школы. | Кондырева В.Б. | октябрь-март каждого года | Повышение качества оформления конкурсных работ в электронном виде. |
| Использование ИКТ в процессе управления учреждением |  |  |  |  |
| 1. | Сбор и анализ результатов обученности, посещаемости и выполнения учебных программ; подготовка отчетов. | Юрковец Т.В. Баяндина Г.П. | Конец каждой четверти | Повышение эффективности создания отчетной документации. |
| 2. | Проведение родительских собраний с использованием компьютерных технологий. | Юрковец Т.В. Ложеницина И.И. | 4 раза в течение каждого учебного года. | Презентация работы школы. Эффективное проведение родительских собраний и их посещаемость. |
| Предоставление доступа к Интернет-ресурсам участникам образовательного процесса |  |  |  |  |
| 1. | Создание графика посещения компьютерного класса участниками образовательного процесса. | Кондырева В.Б. | сентябрь каждого года. | Возможность для учащихся и учителей иметь доступ к ресурсам сети Интернет |
| 2. | Организация свободного доступа педагогов к ресурсам сети Интернет. | Кондырев О.Б. | В течение уч. года | Учителя получают возможность использования ресурсов сети Интернет для повышения качества своей профессиональной деятельности. |

# IV Контроль выполнения программы информатизации школы

Мониторинговые мероприятия с целью определения промежуточных результатов (анкетирование учащихся и учителей на предмет определения их компетентности в области ИКТ) проводить один  раза в конце учебного года.

Заместитель директора по ИКТ подает отчет об исполнении программы директору школы. Отчет представляется в виде таблицы, где указываются пункты программы информатизации и отметки об их исполнении либо причины неисполнения.

Корректировка программы: при необходимости вносить изменения и дополнения в программу информатизации в конце каждого учебного года.

# V Ожидаемый результат внедрения программы информатизации школы

      - Материально-техническая база школы дает возможность использования ПК учащимися не менее 4-5 часов в неделю, а педагогическими работниками - 15 часов в неделю при ежедневной 8-часовой ежедневной нагрузке на каждый компьютер;

      - Предполагается к 2011 году довести процент учителей, обученных в области ИКТ технологий, до 85% от общего количества педагогов школы. Повысить процент уроков, на которых применяются ИКТ до 20%;

      - Оказывается методическая и консультативная помощь педагогам школы по использованию ИКТ в педагогическом процессе школы на базе ОУ;

      - В обучении, самообучении и контроле ожидается более активное использование ЦОРов, ресурсов Интернета;

      - Организована работа элективных курсов и факультативов по информатике;

      - Ожидается участие учащихся школы в Интернет-проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях по предметам;

      - Ожидается создание творческих и научно–исследовательских объединений учащихся, активно использующих ИКТ;

      - Ожидается разработка и внедрение собственных школьных проектов с использованием ИКТ;

      - Создана система папок на сервере для хранения административных документов;

      - Выпускается школьная газета;

      - Разработан и регулярно обновляется школьный сайт;

      - Созданы и используются форумы на сайте ОУ для обсуждения проблем школы.

# VI Финансирование для реализации программы информатизации

| № | Наименование | Источник финансирования | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покупка компьютера на роль сервера в локальной сети | субвенции |  | 30 000 |  | 30 000 |
| 2. | Подключение компьютеров преподавателей к локальной школьной сети. | субвенции |  |  | 25 000 | 25 000 |
| 3. | Модернизация устаревших компьютеров (добавление оперативной памяти, добавление жестких дисков и др.). | субвенции |  | 10 000 |  | 10 000 |
| 4. | Замена мониторов на электронно-лучевых трубках на жидкокристаллические (2 шт.) | субвенции | 8 000 | 8 000 |  | 16 000 |
|  | ИТОГО: |  | 8 000 | 48 000 | 25 000 | 81 000 |